## Tong hop
PHỤ LỤC 1: ĐÁNH GIÁ CÁC CSLDL QUỐC GIA, CSDL CHUYÊN NGÀNH CỦA CÁC BỘ NGÀNH THEO KẾ HOẠCH 02 VÀ NGHỊ QUYẾT 71 (VÀ NGHỊ QUYẾT 214)
Kính gửi: - Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; - Các đồng chí Thứ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ; thành viên Tổ công tác.
STT | Bộ, Ngành, Địa phương | Tên HTTT/ CSDL | CSDL theo NQ71 (và NQ214) | 12 CSDL trọng điểm (theo NQ214 và CSDL của TAND) | Tình trạng | Thông tin chi tiết | Kiến nghị, đề xuất
1 | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | CSDL quốc gia về đất đai | X | X | Đang xây dựng | Chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Gồm 05 loại dữ liệu thành phần (dữ liệu địa chính; dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dữ liệu giá đất; dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất). | Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo: - Phối hợp, đôn đốc UBND các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, bám sát lộ trình Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT để tập trung triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai; hoàn thành tạo lập dữ liệu tại 979 xã còn lại. Trong năm 2025 phải hoàn thành số hóa, làm sạch dữ liệu đất ở, nhà ở để đưa vào sử dụng. - Phối hợp, thống nhất với Bộ Xây dựng trong quá trình xây dựng CSDL về đất ở, nhà ở, tránh trùng dẫm, báo cáo phương án thống nhất trong tháng 9/2025.
| 2 | CSDL ngành nông nghiệp |  | X | Đang xây dựng |  | - Bộ NNMT phối hợp với Thanh tra Chính phủ để kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai, phục vụ xây dựng CSDL quốc gia về Kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.
| 3 | CSDL nền địa lý quốc gia | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | CSDL viễn thám quốc gia | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | CSDL nghề cá quốc gia (Vnfishbase) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 6 | CSDL về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 7 | CSDL trồng trọt | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 8 | CSDL về giống cây trồng | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 9 | CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo | X |  | Đang xây dựng
| 10 | Hệ thống thông tin CSDL môi trường quốc gia | X |  | Đang xây dựng
| 11 | CSDL khí tượng thủy văn quốc gia | X |  | Đang xây dựng
| 12 | CSDL nuôi trồng thủy sản | X |  | Đang xây dựng
| 13 | Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường | X |  | Đang xây dựng
2 | Bộ Tài chính | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, hoàn thành trước ngày 20/9/2025. (3) Bộ Tài chính phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đăng ký vốn với Bộ Khoa học và Công nghệ, gửi Bộ Tài chính phê duyệt, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính |  | X | Đã xây dựng và sử dụng được | (1) Dữ liệu kho bạc, thuế, hải quan: Cơ bản đã đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống (độ trễ 01 ngày). (2) Dữ liệu chứng khoán: Chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống; chỉ tập trung trên Bộ Tài chính; được tạo ra qua hoạt động nhập liệu từ các báo cáo cuối ngày; không có cơ chế đối soát với dữ liệu được nhập. (3) Dữ liệu quản lý giá, tài sản công: Chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống; được tạo lập từ hoạt động nghiệp vụ; chỉ tập trung trên Bộ Tài chính; độ trễ 01 ngày. (4) Dữ liệu quản lý giám sát vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống; được tạo ra qua hoạt động nhập liệu của doanh nghiệp, dữ liệu chưa đầy đủ, chưa được xác thực bởi chủ thể; độ trễ theo tháng/quý. (5) Dữ liệu đầu tư công: Chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống; được tạo ra qua hoạt động nhập liệu, mới có dữ liệu trên trung ương.
| 2 | Cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được | Nằm trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính
| 3 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | Hệ thống Cấp mã số BHXH và Quản lý BHYT hộ gia đình | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | Hệ thống giám định bảo hiểm y tế | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 6 | Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (TST) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 7 | Hệ thống Xét duyệt chính sách (TCS) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 8 | Tiếp nhận và quản lý hồ sơ | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 9 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu thầu | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 10 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 11 | Cơ sở dữ liệu về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 12 | Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 13 | Hệ thống quản lý thông tin khách hàng (EVN) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 14 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm | X |  | Đang xây dựng
| 15 | Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | X |  | Đang xây dựng
| 16 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài | X |  | Đang xây dựng
| 17 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch | X |  | Chưa xây dựng
| 18 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế | X |  | Chưa xây dựng
3 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | CSDL toàn ngành về Giáo dục và Đào tạo |  | X | Chưa xây dựng | Chưa có CSDL ngành giáo dục và đào tạo. Bộ đang xây dựng 02 nhóm dữ liệu: học bạ số và văn bằng số trung học phổ thông từ năm học 2024-2025 (khoảng 10 triệu học bạ số và 200.000 văn bằng THPT). | Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo ban hành hướng dẫn tạm thời để các địa phương và các trường số hóa toàn bộ dữ liệu bằng cấp, chứng chỉ của năm học 2024-2025 trước ngày 01/10/2025, đảm bảo việc đúng, đủ, sạch, sống. - Khẩn trương ban hành quy định, số hóa dữ liệu cũ về bằng cấp, chứng chỉ, hoàn thành trước ngày 15/12/2025 (ưu tiên trước đối với những dữ liệu của công dân sinh năm 1970 trở lại đây). - Đồng thời đề xuất giải pháp sử dụng mã định danh công dân để định danh bằng cấp, bảng điểm, học bạ hoàn thành trước ngày 15/12/2025.
| 2 | CSDL mầm non - phổ thông - thường xuyên | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | CSDL Đại học | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | CSDL cơ sở Giáo dục nghề nghiệp | X |  | Đang xây dựng
| 5 | CSDL học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp | X |  | Đang xây dựng
| 6 | CSDL nhà giáo giáo dục nghề nghiệp | X |  | Đang xây dựng
4 | Bộ Tư pháp | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử | X | X | Đã xây dựng và sử dụng được | (1) Đối với dữ liệu khai sinh, khai tử, nhận cha, mẹ, con, giám hộ, dân tộc, giới tính và quốc tịch: Cơ bản đã đảm bảo đúng, sạch và cập nhật theo thời gian thực. Riêng dữ liệu đăng ký khai sinh cho người Việt Nam sinh ra tại nước ngoài chưa đầy đủ. (2) Đối với dữ liệu về tình trạng hôn nhân: Dữ liệu kết hôn đã đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Dữ liệu ly hôn chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, do dữ liệu bản án ly hôn của Toà án chưa đầy đủ và chưa cập nhật theo thời gian thực. | - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các đơn vị phối hợp tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành bám sát lộ trình Kế hoạch đảm bảo ngày 01/11/2025 chạy được nền tảng hộ tịch điện tử, đảm bảo: đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp triển khai cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến, hoàn thành trước ngày 01/12/2025. - Đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao chỉ đạo số hoá, kết nối, đồng bộ dữ liệu bản án, quyết định ly hôn với CSDL hộ tịch điện tử, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.
| 2 | Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính | X | X | Chưa xây dựng |  | Bộ Tư pháp cần xây dựng ngay lộ trình chi tiết đối với CSDL xử lý vi phạm hành chính.
| 3 | CSDL về biện pháp bảo đảm bằng động sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý | X |  | Đang xây dựng
5 | Bộ Y tế | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | Cơ sở dữ liệu ngành Y tế |  | X | Đang xây dựng | Chưa có CSDL quốc gia ngành y tế. Trong 26 CSDL chuyên ngành cấu thành CSDL quốc gia ngành y tế có: - 08/26 CSDL đã xây dựng, nhưng chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, chỉ phục vụ nội ngành (Sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản; Quản lý trẻ em; Khám chữa bệnh; Tiêm chủng quốc gia; Y tế dự phòng; Môi trường cơ sở y tế; An toàn thực phẩm; Đối tượng trợ giúp xã hội); - 04/26 CSDL chưa xây dựng (Cơ sở trợ giúp xã hội; Người làm công tác xã hội; Nhân lực y tế; Người khuyết tật); - 14/26 CSDL chưa có báo cáo cụ thể. | Đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương đánh giá và đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu y tế, hoàn thành trong tháng 9/2025. - Chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân đẩy dữ liệu lên Hệ thống Trung tâm điều phối dữ liệu y tế, hoàn thành trong tháng 9/2025.
| 2 | Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV, AIDS | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 6 | Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em/sức khỏe sinh sản | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 7 | Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 8 | Cơ sở dữ liệu về khám, chữa bệnh | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 9 | Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 10 | Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội | X |  | Chưa xây dựng
| 11 | Cơ sở dữ liệu người khuyết tật | X |  | Chưa xây dựng
| 12 | Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội | X |  | Chưa xây dựng
| 13 | Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế | X |  | Chưa xây dựng
6 | Bộ Nội vụ | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | CSDLQG về An sinh xã hội |  | X | Chưa xây dựng | Chưa có CSDL quốc gia về an sinh xã hội. Bộ chưa xác định được các thành phần cấu thành, hiện mới hình thành một số dữ liệu thành phần phục vụ công tác quản lý nội bộ, chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống (Trẻ em; Đối tượng trợ giúp xã hội; Người hưởng chính sách ưu đãi người có công; Giải quyết bảo hiểm thất nghiệp).
| 2 | CSDL người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | CSDL người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | CSDL người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | CSDL giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 6 | CSDL ADN của liệt sĩ và thân nhân | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 7 | CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 8 | CSDL tai nạn lao động | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 9 | CSDL người lao động (phục vụ công tác báo cáo, thống kê) | X |  | Đang xây dựng
| 10 | CSDL về chính quyền địa phương và địa giới hành chính | X |  | Đang xây dựng
| 11 | CSDL về hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ | X |  | Đang xây dựng
7 | Bộ Khoa học và Công nghệ | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025. (3) Bộ KHCN hướng dẫn các Bộ ngành thực hiện xây dựng các nền tảng dùng chung (84 nền tảng theo 05 nhóm theo Quyết định 2618/QĐ-BKHCN 2025), và thời gian hoàn thành mỗi nền tảng.
| 1 | CSDL Cấp phép lĩnh vực Chứng thực điện tử | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 2 | CSDL Cơ quan, doanh nghiệp bưu chính | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | CSDL Cơ quan, doanh nghiệp lĩnh vực viễn thông | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | CSDL Doanh thu dịch vụ viễn thông | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | CSDL Tài nguyên viễn thông | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 6 | CSDL Thống kê tốc độ truy cập Internet băng rộng cố định và băng rộng di động của các Doanh nghiệp và địa phương trên cả nước | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 7 | CSDL quốc gia về khoa học và công nghệ | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
8 | Bộ Xây dựng | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | CSDL Quốc gia về hoạt động Xây dựng |  | X | Đang xây dựng | Chưa có CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng. Bộ hiện đang xây dựng 03 hợp phần và 01 hệ thống: (1) Dữ liệu quy hoạch xây dựng; (2) Dữ liệu dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng; (3) Dữ liệu định mức xây dựng, giá xây dựng công trình; (4) Hệ thống thông tin quản lý. Dự kiến trong tháng 12/2025 phối hợp triển khai 5 tỉnh, đáp ứng “đúng, sống, sạch". Từ 01/2026 - 06/2026, các địa phương chuẩn bị dữ liệu để vào hệ thống để triển khai chính thức, đáp ứng "đúng, đủ, sạch, sống". | - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị phấn đấu đến 15/12/2025 triển khai đối với những loại dữ liệu phát sinh mới khi giải quyết TTHC. - Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thống nhất tạo lập dữ liệu ban đầu đối với dữ liệu về nhà ở, hoàn thành trong tháng 9/2025.
| 2 | CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | CSDL đăng kiểm phương tiện | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | CSDL tàu biển, thuyền viên lĩnh vực hàng hải | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | CSDL về năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 6 | CSDL kết cấu hạ tầng đường bộ | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 7 | Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 8 | CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường hàng không | X |  | Đang xây dựng
| 9 | CSDL cấp nước sạch và thoát nước đô thị | X |  | Đang xây dựng
| 10 | CSDL về phát triển đô thị | X |  | Đang xây dựng
9 | Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | CSDL Di sản văn hóa phi vật thể (hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 2 | CSDL Hiện vật (Hệ thống thông tin quản lý hiện vật) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | CSDL Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | CSDL Báo chí | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | CSDL Thành tích thể thao | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 6 | CSDL Sản phẩm quảng cáo | X |  | Chưa xây dựng
| 7 | CSDL Phòng chống bạo lực gia đình | X |  | Chưa xây dựng
10 | Bộ Dân tộc và Tôn giáo | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | Cơ sở dữ liệu về Tôn giáo | X |  | Chưa xây dựng
| 2 | Cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số | X |  | Chưa xây dựng
| 3 | Cơ sở dữ liệu về dân tộc, thành phần dân tộc các dân tộc Việt Nam | X |  | Chưa xây dựng
| 4 | Cơ sở dữ liệu về đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng | X |  | Chưa xây dựng
| 5 | Cơ sở dữ liệu về kết quả khoa học, công nghệ lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng | X |  | Chưa xây dựng
11 | Bộ Công thương | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | CSDL Hàng hoá: bao gồm cả CSDL Hàng hoá (Hoá chất, tiền chất) |  | X | Chưa xây dựng | CSDL về hoá chất quốc gia (CSDL Hàng hoá (Hoá chất, tiền chất)), chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống; chỉ phục vụ nghiệp vụ quản lý hoá chất, tiền chất của Cục Hoá chất; chưa kết nối được với dữ liệu thông quan của Cục Hải quan để đối chiếu, sàng lọc dữ liệu tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu; chưa kết nối với CSDL định danh tổ chức.
| 2 | CSDL Kinh tế Công nghiệp và Thương mại | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
12 | Bộ Ngoại giao | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | CSDL về di cư | X |  | Đang xây dựng |  | Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp triển khai cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến, hoàn thành trước ngày 01/12/2025.
13 | Thanh tra Chính phủ | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập |  | X | Đang xây dựng |  | Đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ cần chỉ đạo các đơn vị bám sát lộ trình, phấn đấu đến 25/11/2025 hoàn thiện phần mềm và triển khai được phần thông tin kiểm soát tài sản, thu nhập; đến 15/12/2025 hoàn thiện phần mềm và triển khai được phần xác minh, kết nối, chia sẻ được với dữ liệu đất đai, dữ liệu tài khoản ngân hàng.
14 | Ngân hàng Nhà nước VN | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | Kho dữ liệu Datawarehouse | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | - NHNN phối hợp với Thanh tra Chính phủ để kết nối, chia sẻ dữ liệu tài khoản ngân hàng, phục vụ xây dựng CSDL quốc gia về Kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.
| 2 | CSDL Thông tin tín dụng | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | CSDL Mã Ngân hàng | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | Bảng số liệu Cổng thông tin điện tử NHNN | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
15 | Toà án NDTC | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | Cơ sở dữ liệu về bản án, quyết định của Toà án |  | X | Đang xây dựng | Toà án nhân dân đang sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các vụ án, vụ việc dùng chung: Vận hành từ trung ương đến các Toà án khu vực; Đã kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, hộ tịch (từ ngày 15/8/2025), chưa kết nối với các nền tảng khác trong toàn hệ thống chính trị; Chưa tuân thủ dự thảo Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung Kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung. | Đồng chí Chánh án Tòa án NDTC chỉ đạo ban hành hướng dẫn tạm thời quy định thống nhất biểu mẫu các bản án, quyết định của Tòa án, trong đó đảm bảo đầy đủ các trường thông tin nhân thân, căn cước/số định danh cá nhân, định danh tổ chức, hoàn thành trong tháng 9/2025 để thực hiện từ 01/10/2025. - Chỉ đạo thực hiện số hóa các bản án, quyết định của Tòa án để khai thác, sử dụng, hoàn thành trước ngày 15/12/2025. - Số hoá, kết nối, đồng bộ dữ liệu bản án, quyết định ly hôn với CSDL hộ tịch điện tử, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.
| 2 | Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung của Tòa án nhân dân. | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
|  | Tổng | 96 | 12
|  | Bộ Công An: CSDL thuộc NQ71 | 19
|  | VPCP: CSDL thuộc NQ71 (CSDL thủ tục hành chính) | 1
116
| Trong tổng số | Đã XD và SD | 51
|  | Đã XD không SD | 12
|  | Đang XD | 25
|  | Chưa XD | 17
105
| Trong 96, 4 tình trạng | Đã XD và SD | 50 | 11 | BCA + VPCP
|  | Đã XD không SD | 12
|  | Đang XD | 20 | 9 | BCA
|  | Chưa XD | 14

## 32 CSDL chia se
PHỤ LỤC 1: ĐÁNH GIÁ CÁC CSLDL QUỐC GIA, CSDL CHUYÊN NGÀNH CỦA CÁC BỘ NGÀNH THEO KẾ HOẠCH 02 VÀ NGHỊ QUYẾT 71 (VÀ NGHỊ QUYẾT 214)
Kính gửi: - Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; - Các đồng chí Thứ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ; thành viên Tổ công tác.
STT | Bộ, Ngành, Địa phương | Tên HTTT/ CSDL | CSDL theo NQ71 (và NQ214) | 12 CSDL trọng điểm (theo NQ214 và CSDL của TAND) | Tình trạng | Thông tin chi tiết | Chia sẻ ngoài ngành
2 | Bộ Tài chính
| 1 | Cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được | Nằm trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính | X
| 2 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 3 | Hệ thống Cấp mã số BHXH và Quản lý BHYT hộ gia đình | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 4 | Hệ thống giám định bảo hiểm y tế | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 5 | Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (TST) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 6 | Hệ thống Xét duyệt chính sách (TCS) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 7 | Tiếp nhận và quản lý hồ sơ | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 8 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu thầu | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 9 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 10 | Cơ sở dữ liệu về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 11 | Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 12 | Hệ thống quản lý thông tin khách hàng (EVN) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
4 | Bộ Tư pháp
| 1 | Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử | X | X | Đã xây dựng và sử dụng được | (1) Đối với dữ liệu khai sinh, khai tử, nhận cha, mẹ, con, giám hộ, dân tộc, giới tính và quốc tịch: Cơ bản đã đảm bảo đúng, sạch và cập nhật theo thời gian thực. Riêng dữ liệu đăng ký khai sinh cho người Việt Nam sinh ra tại nước ngoài chưa đầy đủ. (2) Đối với dữ liệu về tình trạng hôn nhân: Dữ liệu kết hôn đã đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Dữ liệu ly hôn chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, do dữ liệu bản án ly hôn của Toà án chưa đầy đủ và chưa cập nhật theo thời gian thực. | X
| 2 | CSDL về biện pháp bảo đảm bằng động sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
5 | Bộ Y tế
| 1 | Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
6 | Bộ Nội vụ
| 1 | CSDL người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 2 | CSDL người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 3 | CSDL người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 4 | CSDL giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
8 | Bộ Xây dựng
| 1 | CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 2 | CSDL đăng kiểm phương tiện | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 3 | CSDL tàu biển, thuyền viên lĩnh vực hàng hải | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
14 | Ngân hàng Nhà nước VN
| 1 | Kho dữ liệu Datawarehouse | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
16 | Bộ Công an
| 1 | CSDL giấy phép lái xe | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 2 | CSDL đăng ký phương tiện | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 3 | CSDL về cư trú | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 4 | CSDL Căn cước công dân | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 5 | CSDL định danh điện tử | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 6 | CSDL dùng chung về con dấu và kinh doanh có điều kiện | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 7 | CSDL quốc gia về dân cư | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
| 8 | CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X
17 | Văn phòng Chính phủ
| 1 | CSDL thủ tục hành chính | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được |  | X

## 29 CSDL noi bo
PHỤ LỤC 1: ĐÁNH GIÁ CÁC CSLDL QUỐC GIA, CSDL CHUYÊN NGÀNH CỦA CÁC BỘ NGÀNH THEO KẾ HOẠCH 02 VÀ NGHỊ QUYẾT 71 (VÀ NGHỊ QUYẾT 214)
Kính gửi: - Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; - Các đồng chí Thứ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ; thành viên Tổ công tác.
STT | Bộ, Ngành, Địa phương | Tên HTTT/ CSDL | CSDL theo NQ71 (và NQ214) | 12 CSDL trọng điểm (theo NQ214 và CSDL của TAND) | Tình trạng | Thông tin chi tiết
1 | Bộ Nông nghiệp và Môi trường
| 3 | CSDL nền địa lý quốc gia | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | CSDL viễn thám quốc gia | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | CSDL nghề cá quốc gia (Vnfishbase) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 6 | CSDL về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
3 | Bộ Giáo dục và Đào tạo
| 2 | CSDL mầm non - phổ thông - thường xuyên | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | CSDL Đại học | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
4 | Bộ Tư pháp
| 4 | Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự | X |  | Đã xây dựng, sử dụng được
5 | Bộ Y tế
| 3 | Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV, AIDS | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
7 | Bộ Khoa học và Công nghệ
| 1 | CSDL Cấp phép lĩnh vực Chứng thực điện tử | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 2 | CSDL Cơ quan, doanh nghiệp bưu chính | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | CSDL Cơ quan, doanh nghiệp lĩnh vực viễn thông | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | CSDL Doanh thu dịch vụ viễn thông | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 5 | CSDL Tài nguyên viễn thông | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 6 | CSDL Thống kê tốc độ truy cập Internet băng rộng cố định và băng rộng di động của các Doanh nghiệp và địa phương trên cả nước | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 7 | CSDL quốc gia về khoa học và công nghệ | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
8 | Bộ Xây dựng
| 5 | CSDL về năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
9 | Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
| 1 | CSDL Di sản văn hóa phi vật thể (hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 2 | CSDL Hiện vật (Hệ thống thông tin quản lý hiện vật) | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | CSDL Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | CSDL Báo chí | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
11 | Bộ Công thương
| 2 | CSDL Kinh tế Công nghiệp và Thương mại | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
14 | Ngân hàng Nhà nước VN
| 2 | CSDL Thông tin tín dụng | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 3 | CSDL Mã Ngân hàng | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 4 | Bảng số liệu Cổng thông tin điện tử NHNN | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
15 | Toà án NDTC
| 2 | Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung của Tòa án nhân dân. | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
16 | Bộ Công an
| 3 | CSDL tai nạn giao thông | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được
| 19 | CSDL quản lý số liệu thống kê CAND | X |  | Đã xây dựng và sử dụng được

## 55 CSDL con lai
PHỤ LỤC 1: ĐÁNH GIÁ CÁC CSLDL QUỐC GIA, CSDL CHUYÊN NGÀNH CỦA CÁC BỘ NGÀNH THEO KẾ HOẠCH 02 VÀ NGHỊ QUYẾT 71 (VÀ NGHỊ QUYẾT 214)
Kính gửi: - Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; - Các đồng chí Thứ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ; thành viên Tổ công tác.
STT | Bộ, Ngành, Địa phương | Tên HTTT/ CSDL | CSDL theo NQ71 (và NQ214) | 12 CSDL trọng điểm (theo NQ214 và CSDL của TAND) | Tình trạng | Thông tin chi tiết | Kiến nghị, đề xuất
1 | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | CSDL quốc gia về đất đai | X | X | Đang xây dựng | Chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Gồm 05 loại dữ liệu thành phần (dữ liệu địa chính; dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dữ liệu giá đất; dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất). | Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo: - Phối hợp, đôn đốc UBND các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, bám sát lộ trình Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT để tập trung triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai; hoàn thành tạo lập dữ liệu tại 979 xã còn lại. Trong năm 2025 phải hoàn thành số hóa, làm sạch dữ liệu đất ở, nhà ở để đưa vào sử dụng. - Phối hợp, thống nhất với Bộ Xây dựng trong quá trình xây dựng CSDL về đất ở, nhà ở, tránh trùng dẫm, báo cáo phương án thống nhất trong tháng 9/2025.
| 7 | CSDL trồng trọt | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 8 | CSDL về giống cây trồng | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 9 | CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo | X |  | Đang xây dựng
| 10 | Hệ thống thông tin CSDL môi trường quốc gia | X |  | Đang xây dựng
| 11 | CSDL khí tượng thủy văn quốc gia | X |  | Đang xây dựng
| 12 | CSDL nuôi trồng thủy sản | X |  | Đang xây dựng
| 13 | Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường | X |  | Đang xây dựng
2 | Bộ Tài chính | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, hoàn thành trước ngày 20/9/2025. (3) Bộ Tài chính phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đăng ký vốn với Bộ Khoa học và Công nghệ, gửi Bộ Tài chính phê duyệt, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 14 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm | X |  | Đang xây dựng
| 15 | Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia | X |  | Đang xây dựng
| 16 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài | X |  | Đang xây dựng
| 17 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch | X |  | Chưa xây dựng
| 18 | Cơ sở dữ liệu quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế | X |  | Chưa xây dựng
3 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 4 | CSDL cơ sở Giáo dục nghề nghiệp | X |  | Đang xây dựng
| 5 | CSDL học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp | X |  | Đang xây dựng
| 6 | CSDL nhà giáo giáo dục nghề nghiệp | X |  | Đang xây dựng
4 | Bộ Tư pháp | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 2 | Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính | X | X | Chưa xây dựng |  | Bộ Tư pháp cần xây dựng ngay lộ trình chi tiết đối với CSDL xử lý vi phạm hành chính.
| 5 | Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý | X |  | Đang xây dựng
5 | Bộ Y tế | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 6 | Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em/sức khỏe sinh sản | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 7 | Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 8 | Cơ sở dữ liệu về khám, chữa bệnh | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 9 | Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 10 | Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội | X |  | Chưa xây dựng
| 11 | Cơ sở dữ liệu người khuyết tật | X |  | Chưa xây dựng
| 12 | Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội | X |  | Chưa xây dựng
| 13 | Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế | X |  | Chưa xây dựng
6 | Bộ Nội vụ | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 6 | CSDL ADN của liệt sĩ và thân nhân | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 7 | CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 8 | CSDL tai nạn lao động | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 9 | CSDL người lao động (phục vụ công tác báo cáo, thống kê) | X |  | Đang xây dựng
| 10 | CSDL về chính quyền địa phương và địa giới hành chính | X |  | Đang xây dựng
| 11 | CSDL về hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ | X |  | Đang xây dựng
7 | Bộ Khoa học và Công nghệ | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025. (3) Bộ KHCN hướng dẫn các Bộ ngành thực hiện xây dựng các nền tảng dùng chung (84 nền tảng theo 05 nhóm theo Quyết định 2618/QĐ-BKHCN 2025), và thời gian hoàn thành mỗi nền tảng.
8 | Bộ Xây dựng | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 6 | CSDL kết cấu hạ tầng đường bộ | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 7 | Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 8 | CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường hàng không | X |  | Đang xây dựng
| 9 | CSDL cấp nước sạch và thoát nước đô thị | X |  | Đang xây dựng
| 10 | CSDL về phát triển đô thị | X |  | Đang xây dựng
9 | Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 5 | CSDL Thành tích thể thao | X |  | Đã xây dựng, không sử dụng được
| 6 | CSDL Sản phẩm quảng cáo | X |  | Chưa xây dựng
| 7 | CSDL Phòng chống bạo lực gia đình | X |  | Chưa xây dựng
10 | Bộ Dân tộc và Tôn giáo | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | Cơ sở dữ liệu về Tôn giáo | X |  | Chưa xây dựng
| 2 | Cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số | X |  | Chưa xây dựng
| 3 | Cơ sở dữ liệu về dân tộc, thành phần dân tộc các dân tộc Việt Nam | X |  | Chưa xây dựng
| 4 | Cơ sở dữ liệu về đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng | X |  | Chưa xây dựng
| 5 | Cơ sở dữ liệu về kết quả khoa học, công nghệ lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng | X |  | Chưa xây dựng
11 | Bộ Công thương | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
12 | Bộ Ngoại giao | [5 empty] | (1) Về pháp lý: Khẩn trương ban hành các thông tư quy định trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (2) Về tài chính: Khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng danh mục đầu tư và dự toán kinh phí, đăng ký vốn với Bộ KHCN, Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.
| 1 | CSDL về di cư | X |  | Đang xây dựng |  | Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp triển khai cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến, hoàn thành trước ngày 01/12/2025.
16 | Bộ Công an
| 4 | CSDL Điều tra hình sự | X |  | Đang xây dựng
| 5 | CSDL lý lịch tư pháp | X |  | Đang xây dựng
| 6 | CSDL nạn nhân bị mua bán | X |  | Đang xây dựng
| 7 | CSDL người cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy | X |  | Đang xây dựng
| 11 | CSDL định danh điện tử tổ chức | X |  | Đang xây dựng
| 14 | CSDL Định danh địa điểm (CSDL địa chỉ số quốc gia) | X |  | Đang xây dựng
| 15 | CSDL quản lý phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng | X |  | Đang xây dựng
| 17 | CSDL về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn | X |  | Đang xây dựng
| 18 | CSDL xử lý vi phạm hành chính trong CAND | X |  | Đang xây dựng